## Projektplaner
LBS Eibiswald - Partyspot
Datum/Stand: | 2022-05-16 | Version | 2.0 |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 65 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AP-Nr | AP-Beschreibung | Mitarbeiter | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
1.1 | Steckbrief | Alle | 1 | 4 | 6 | 4 | 100%
1.2 | Pflichtenheft | Alle | 5 | 6 | 10 | 6 | 100%
1.3 | PSP | Alle | 11 | 3 | 16 | 3 | 100%
1.4 | Zeitplan | Alle | 14 | 5 | 19 | 11 | 50%
1.5 | Projektdokumentation | Alle | 88 | 20 | 55 | 6 | 5%
2.1 | Entwicklungsumgebung | Alle | 19 | 2 | 26 | 9 | 100%
2.2 | Frameworks | Alle | 21 | 1 | 32 | 2 | 100%
2.3 | Webserver | SH | 83 | 4
2.4 | Sourcecodeverwaltung | SH | 25 | 4 | 34 | 2 | 100%
3.1 | ER-Diagramm | SH | 29 | 3 | 37 | 2 | 100%
3.2 | DB-Server einrichten | SH | 87 | 2
3.3 | DB erstellen | SH | 56 | 3 | 39 | 3 | 100%
3.4 | DB befüllen | SH | 63 | 1 | 42 | 1 | 100%
3.5 | DB Verbindung | SH | 59 | 4 | 43 | 3 | 100%
3.6 | Stored Procedures | SH, JW | 77 | 6 | 60 | 5 | 60%
4.1 | Theme definieren | SG | 78 | 2 | 46 | 2 | 100%
4.2 | Buttons designen | SG | 63 | 1 | 47 | 1 | 100%
4.3 | Modale designen | SG | 80 | 2 | 42 | 4 | 100%
4.4 | Eingabemasken | SG | 59 | 4 | 48 | 6 | 90%
4.5 | Login-Komponente | SG | 22 | 4 | 36 | 4 | 100%
4.6 | Benutzer-Komponente | SG | 72 | 4 | 39 | 3 | 60%
5.1 | Login- & Logoutfunktionen | SG, JW | 55 | 4 | 53 | 2 | 50%
5.2 | Playlist erstellen | SG | 64 | 4
5.3 | Einladen der Gäste | SG, JW | 70 | 1
5.4 | Suchen und Hinzufügen der Songs | SG, JW | 71 | 2
5.5 | Sortieren der Playlist | SG | 77 | 1
5.6 | Votingsystem | SG, JW | 73 | 4
5.7 | Abspielen der Playlist | SG, JW | 68 | 1
6.1 | ans Frontend anbinden | SH, JW | 46 | 5 | 42 | 11 | 100%
6.2 | Objekte aus der DB abbilden | SH | 58 | 2 | 49 | 8 | 100%
6.3 | Objekte transferieren | JW | 60 | 4
6.4 | Code für Gästezugang generieren | JW | 69 | 1 | 54 | 1 | 100%
6.5 | Voting berechnen | SH, JW | 73 | 3
7.1 | Anbindung an die Spotify API | SH, JW | 34 | 12 | 34 | 12 | 100%
7.2 | Login | SH, JW | 51 | 4 | 52 | 7 | 85%
7.3 | Playback | JW | 62 | 2
7.4 | Suche | JW | 64 | 2
7.5 | Playlists | JW | 59 | 3
8.1 | manuelles Testen | Alle | 71 | 18
8.2 | Protokollieren der gefundenen Fehler | Alle | 88 | 5
8.3 | Beheben der gefundenen Fehler | Alle | 91 | 12
8.4 | Optimierungen | Alle | 102 | 9